- Проект 2. «Створення мережі гендерних ресурсних центрів»

1. Актуальність проекту

Формування гендерної культури в суспільстві, дотримання засад гендерної рівності, запобігання гендерній дискримінації в різних її формах – це складні завдання, які щільно пов’язані із перебігом процесів демократизації, дотриманням прав і свобод людини, інституціоналізації правового суспільства.

З метою виконання взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності у відносинах між жінками та чоловіками у всіх сферах суспільного життя, в Україні прийнято низку нормативно-правових документів, в яких відображено завдання шостої Цілі Розвитку Тисячоліття.

Розвиток мережі гендерних ресурсних центрів щодо впровадження гендерних підходів у навчально-виховний процес у вищих  навчальних закладах є актуальним на регіональному рівні. Відкриття освітніх центрів  надасть можливість подолати існуючі стереотипи у освітніх методиках та програмах.

2. Мета та цілі проекту

впровадження в навчально-виховний процес гендерних підходів та ідей гендерної рівності шляхом організації науково-дослідної роботи, виховних заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації;

дослідження гендерних проблем, які мають вплив на розвиток регіону та в цілому – на розвиток населення. Створення інформаційних ресурсів з гендерної проблематики для цільових груп та учасників і учасниць освітнього процесу;

розробка та впровадження новітніх інформаційно-просвітницьких та навчальних програм.

3. Цільова група:

викладачі, фахівці, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації.

4. Строки реалізації проекту: 2013 - 2017 роки.

5. Соціальна ефективність:

актуалізація гендерної рівності;

формування розуміння сутності норм та установок взаємодії статей на принципах гендерної рівності;

значне поліпшення рівня поінформованості громадян щодо гендерної культури.

6. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції.

Правовою основою розроблення проекту є:

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків» від 08.09.2005 року (зі змінами);

Указ Президента України від 26.07.2005 № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 року 
№ 1002-р «Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

7.Завдання проекту:

інформаційно-методична підтримка діяльності інституцій, що працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

створення та постійне поповнення бази даних експертів регіонального та національного рівнів;

проведення інформаційно-освітніх заходів, спрямованих на реалізацію Державної та обласних програм;

залучення молоді до наукової діяльності;

розробка методичних матеріалів;

забезпечення доступу громадян та громадських організацій до інформаційно-методичних, бібліотечних та технічних ресурсів.

8. План заходів та графік їх реалізації

| № | Перелік заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
|  | Провести: |  |
| 1.1 | роботу щодо відкриття 6 гендерних ресурсних центрів | 2014-2017 роки |
| 1.2 | дослідження з проблем розвитку ґендеру серед громадських організації | щорічно |
| 1.3 | конкурс учнівських та студентських науково-дослідницьких робіт за гендерною проблематикою | щорічно |
| 2 | Провести семінари-тренінги: |  |
| 2.1 | для педагогів-кураторів студентських груп вищих навчальних закладів з питань запобігання нерівності в міжособистісних стосунках | щорічно |
| 2.2 | для майбутніх та молодих сімейних студентських пар з питань ґендеру в сім'ї | щорічно |
| 2.3 | для соціальних педагогів і практичних психологів закладів освіти в межах Всеукраїнської конференції | щорічно |
| 2.4 | «Впровадження методики соціально-психологічного тренінгу «Розвиток гендерної емпатії школярів» | щорічно |
| 2.5 | для студентської молоді та аспірантів Донбаського державного педагогічного університету | щорічно |
| 2.6 | для викладачів та фахівців Донбаського державного педагогічного університету з метою підготовки волонтерів та розповсюдження ідей гендерної рівності | 2013-2015 роки |
| 3. | Вивчити та узагальнити досвід діяльності гендерних центрів у вищих навчальних закладах України та зарубіжжя | щорічно |
| 4. | Підготувати волонтерів серед студентської молоді, викладачів та аспірантів Донбаського державного педагогічного університету | 2013-2014 роки |

9. Партнери у реалізації проекту:

Департамент освіти і науки  облдержадміністрації;

вищі навчальні заклади І-IV  рівня акредитації, в т.ч. Донбаський державний педагогічний університет;

виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації;

підприємства, установи, організації;

громадські організації.

10. Очікувані результати.

підвищення професійного рівня спеціалістів;

впровадження гендерних ідей в освітній процес, в систему післядипломної педагогічної освіти;

партнерство і допомога засобам масової інформації з підвищення гендерної чутливості населення;

сприяння збільшенню обізнаності населення з гендерних питань.